## WBS
취약점 점검 진단팀 |  | 프로젝트명 | 최종 프로젝트
고객명
작성자 | 김영준,김현정,박지수,복정빈,이혜담,전유진,정현아,한승훈 | 작성일 | 2023-07-22
시작일 | 2023-07-22 | 최종 수정일 | 2023-08-09
종료일 | 2023-09-05 | 버전 | v.1.2.1
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | 7M | [9 empty] | 8M | [30 empty] | 9M
[9 empty] | W | 3W |  | 4W | [6 empty] | 5W | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  | 1W
[9 empty] | D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D
기획 및 계획서 | WBS 작성 | 계획 | 김영준 | 완료 | 100% | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2
| 인프라 수행계획서 | 최신화 문서 | 박지수, 이혜담 | 완료 | 100% | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2
| 웹 수행계획서 | 최신화 문서 | 복정빈, 정현아 | 완료 | 100% | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2
| 클라우드 수행계획서 | 최신화 문서 | 한승훈, 김현정 | 완료 | 100% | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2
인프라 구축 | WEB 구축 | Ubuntu 22.04, Apache2 | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2
| WAS 구축 | Window Server 2019, Tomcat 9.0.1 | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2
| DBMS 구축 | RDS, Oracle 19c | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2
취약점 점검 진단 | 인프라 진단 | Window Server 2019 | 이혜담, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2
|  | Ubuntu | 김영준, 김현정, 박지수 | 완료 | 100% | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2
|  | Apache | 김영준, 박지수 | 완료 | 100% | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2
|  | Oracle | 복정빈, 전유진 | 완료 | 100% | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2
|  | Tomcat | 김영준, 박지수, 복정빈, 전유진 | 완료 | 100% | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2
|  | 인프라 진단 종합 (교차진단) | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2
| 최초진단보고서 (인프라) | 보고서 종합 | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2
| 클라우드 진단 | 계정 관리 | 김영준, 김현정, 박지수 | 완료 | 100% | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2
|  | 권한 관리 | 박지수 | 완료 | 100% | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2
|  | 가상 리소스 관리 | 복정빈, 이혜담 | 완료 | 100% | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2
|  | 운영 관리 | 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2
|  | 클라우드 진단 종합 (교차진단) | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2
| 최초진단보고서 (클라우드) | 종합 | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2
| 웹 취약점 항목 설명 | 멘토링 | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 1
| 웹 취약점 진단 | XSS / CSRF 공격 | 김영준, 김현정 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 삽입(Injection) 공격 | 박지수, 복정빈 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 파라미터 값 및 히든(hidden) 필드 조작 | 이혜담, 전유진 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | SSRF / FIle Inclusion 공격 | 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 검증되지 않은 리다이렉트와 포워드 | 김영준, 김현정 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 입력 값 크기 및 무결성 검증 | 박지수, 복정빈 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 악성코드파일 업로드 | 이혜담, 전유진 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 중요 정보 파일 다운로드 가능성 | 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 패스워드 정책 유무 및 반영 여부 | 김영준, 김현정 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 인증 실패 횟수 제한 | 박지수, 복정빈 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 계정 정보 파악 가능성 | 이혜담, 전유진 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 관리자 페이지 분리 여부 | 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 검색엔증 정보 노출 가능성 | 김영준, 김현정 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 백업 파일 및 테스트 파일 존재 여부 | 박지수, 복정빈 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 쿠키 및 웹 스토리지 조작 가성성 | 이혜담 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 인증(세션 및 토큰) 값 page접근 가능성 | 이혜담 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 일반계정 권한 상승 가능성 | 이혜담 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 소스코드 내 주요정보 노출 여부 | 전유진 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 요청 및 응답 값 내 주요정보 포함여부 확인 | 전유진 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 오류페이지를 통한 정보 노출 여부 | 전유진 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 일괄적인 오류 처리 페이지 존재 여부 | 전유진 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | Client Request Method | 정현아 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 파일 목록화 가능성 | 정현아 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 서버 헤더정보 노출 | 정현아 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 취약한 보안설정 | 정현아 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 교차 진단 | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 교차 진단 | 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
|  | 종합 | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 5
| 최초진단보고서 (웹) | 종합 | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-08-10 | 2023-08-16 | 7
취약점 조치 | 취약점 조치 이행 | 인프라 | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2
|  | 클라우드 | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2
|  | 웹 | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-08-14 | 2023-08-20 | 7
| 취약점 조치 이행 보고서 | 인프라 | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2
|  | 클라우드 | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2
|  | 웹 | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-08-20 | 2023-08-24 | 4
마무리 및 발표 준비 | 중간발표 | PPT | 복정빈 | 완료 | 100% | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 1
| 인젝션 Tool 개발 | (Python) Blind SQL Injection | 이혜담 | 완료 | 100% | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2
| 최종 결과 보고서 | 진단보고서, 조치보고서 | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 7
| 최종 발표 자료 초안 | PPT | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-08-25 | 2023-08-30 | 6
최종 발표 | 발표 준비 | PPT | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-08-29 | 2023-09-04 | 7
| 조별 리허설 | PPT | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 1
| 최종 피드백 | 멘토링 | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 1
| 최종 리허설 | PPT | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 1
| 최종 발표 | PPT | 김영준, 김현정, 박지수, 복정빈, 이혜담, 전유진, 정현아, 한승훈 | 완료 | 100% | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 1